## การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 งบประมาณปี 2556
ประเภทความเสี่ยง | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | มาตรการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
(โครงการ/กิจกรรม) | การดำเนินงานหลัก | (ปีการศึกษา 2556) | ที่ยังเหลืออยู่ |  | โอกาส | ผล | ระดับ | ลำดับ | ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | (งบประมาณ/
|  |  | (ปีการศึกษา 2555) |  | ที่จะเกิด | กระทบ | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง |  |  | ค่าใช้จ่าย)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
ด้านการปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
| 1. เพื่อให้การจัดการเรียน |  | 1.1 ยังไม่สามารถจัดการเรียน | 1.1.1 ขาดการสำรวจความ | 3 | 3 | สูง | 3 | 1.1.1แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | กบศ.,คณะ
| การสอนมีคุณภาพและสอดคล้อง |  | การสอนได้สมบูรณ์ในทุกด้าน | ต้องการของตลาดแรงงาน |  |  | (9) |  | ระดับคณะ ทำหน้าที่ | ก.ย. 56
| กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ |  | เนื่องจากปัจจัยภายนอก | [5 empty] | สำรวจความต้องการ
| ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 | [7 empty] | ตลาดแรงงานและให้
ข้อมูลกับภาควิชา
|  |  |  | 1.1.2**ขาดการมีส่วนร่วมของ | 3 | 3 | สูง | 3 | 1.1.2 วิเคราะห์และ | กบศ.,คณะ
|  |  |  | ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ |  |  | (9) |  | เปิดหลักสูตรให้ | ก.ย. 56
|  |  |  | การวิจัยหลักสูตรให้สอดคล้อง |  |  |  |  | เหมาะสมกับความต้องการ
|  |  |  | กับความต้องการของ |  |  |  |  | ของตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน
|  |  |  | 1.1.3 การทำการวิจัยเพื่อนำผล | 3 | 4 | สูง | 2 | 1.1.2-1.1.3 กระตุ้นให้ | สถาบันวิจัย
|  |  |  | ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน |  |  | (12) |  | มีการทำวิจัยด้าน | กบศ.,คณะ
|  |  |  | ยังไม่ครอบคุมทุกสาขาวิชา |  |  |  |  | การเรียนการสอนให้ | ก.ย. 56
มากขึ้น และนำผลมา
ปรับปรุงหลักสูตร
|  |  | 1.2 หลักสูตรบางส่วนยังไม่ | 1.2.1 การบริหารหลักสูตรขาด | 3 | 3 | สูง | 3 | 1.2.1 ส่งเสริมให้ | กบศ.,คณะ
|  |  | เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน | ประสิทธิภาพและขาดการมี |  |  | (9) |  | อาจารย์ผู้สอนทำวิจัย | สถาบันวิจัย
|  |  | ของ สกอ. | ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | ในชั้นเรียน และทำวิจัย | ก.ย. 56
ในสาขาที่สอน
[9 empty] | 1.2.2 ออกมาตรการ | กบศ.,คณะ
[9 empty] | ให้ทุกคณะปรับปรุง | ก.ย. 56
หลักสูตรให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ สกอ.
กำหนด
|  |  |  | 1.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร | 3 | 3 | สูง | 3 | 1.1.2 วางแผนกำลังคน | กผ.,กจ.,
|  |  |  | ไม่เพียงพอ |  |  | (9) |  | ให้สอดคล้องกับหลักสูตร | กบศ.,คณะ
ก.ย. 56
|  |  |  | 1.2.3 อาจารย์บางท่าน | 4 | 4 | สูงมาก | 1 | 1.2.3.1 กระตุ้นให้ | กจ.,กบศ.
|  |  |  | ขาดความสนใจเรื่องมาตรฐาน |  |  | (16) |  | ผู้สอนตระหนักถึง | คณะ
|  |  |  | หลักสูตรและส่งเสริมด้าน |  |  |  |  | ความสำคัญเรื่อง | ก.ย. 56
|  |  |  | คุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  | มาตรฐานหลักสูตรและ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในทุกรายวิชา
1.2.3.2 จัดฝึกอบรม
เรื่องมาตรฐานหลักสูตร
| 2. เพื่อให้เกิดความพร้อมทางด้าน | 2.1 ความไม่พร้อมทางด้าน |  | 2.1.1 การวางแผนด้าน | 3 | 3 | สูง | 3 | 2.1.1 วิเคราะห์กำลังคน | กผ.,กจ.
| ทรัพยากร มีคุณภาพ เพียงพอ | ทรัพยากรบุคคล |  | ทรัพยากรบุคคล ขาด |  |  | (9) |  | ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ | ก.ย. 56
| และเหมาะสมคุ้มค่ากับ |  |  | ประสิทธิภาพ |  |  |  |  | ขององค์กร
การดำเนินงาน
|  | 2.2 ทรัพยากรด้านสถานที่เรียน |  | 2.2.1 ยังไม่มีการสำรวจการใช้ | 3 | 3 | สูง | 3 | 2.2.1 สำรวจการใช้ | สวป., คณะ
|  | ยังไม่เหมาะสมและไม่คุ้มค่ากับ |  | สถานที่เรียนที่เป็นปัจจุบัน |  |  | (9) |  | สถานที่เรียนให้เป็น | กองอาคาร
|  | การดำเนินงาน | [6 empty] | ปัจจุบัน | ก.ย. 56
| 3. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารหลักสูตร | 3.1 ข้อมูลข่าวสารหลักสูตร |  | 3.1.1 การประชาสัมพันธ์ | 4 | 4 | สูงมาก | 1 | 3.1.1 วิเคราะห์หากลุ่ม | งานประชาสัมพันธ์
| ต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่าง | ต่าง ๆ ของหน่วยงานไปสู่กลุ่ม |  | เผยแพร่ข่าวสารยังไม่เป็นเชิงรุก |  |  | (16) |  | เป้าหมายและ | สวป., คณะ,บว.
| ครบถ้วน รวดเร็ว และทั่วถึง | เป้าหมายยังไม่ทั่วถึงและล่าช้า |  | และขาดความต่อเนื่อง |  |  |  |  | ประชาสัมพันธ์เชิงรุก | ก.ย. 56
อย่างต่อเนื่อง
| 4. เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ | 4.1 นักศึกษาที่ได้มีคุณภาพ |  | 4.1.1 การแข่งขัน ระหว่าง | 4 | 4 | สูงมาก | 1 | 4.1.1 การทำ | งานประชาสัมพันธ์
| และจำนวนที่เหมาะสม | ไม่พร้อมเท่าที่ควรและจำนวน |  | สถาบันอุดมศึกษาค่อนข้างสูง |  |  | (16) |  | ประชาสัมพันธ์เชิงรุก | สวป., คณะ,บว.
|  | นักศึกษาที่ได้ยังไม่เหมาะสม |  | ทำให้ได้นักศึกษาไม่พร้อมเท่าที่ | [5 empty] | ก.ย. 56
ควรและจำนวนไม่เหมาะสม
| 5. เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของ | 5.1 ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ของ |  | 5.1.1** การติดตามและประเมิน | 3 | 4 | สูง | 2 | 5.1.1 ติดตามและ | กผ.,คณะ
| หลักสูตร ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ | หลักสูตร ปัญหา อุปสรรค เพื่อ |  | ผลสัมฤทธิ์ของผู้ใช้บัณฑิตยังไม่ |  |  | (12) |  | ประเมินผลสัมฤทธิ์ | ก.ย. 56
| การจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ | การจัดการหลักสูตรที่มี |  | ครอบคุมทุกสาขาวิชา
| ยิ่งขึ้น | ประสิทธิภาพ
|  |  |  | 5.1.2การติดตามและประเมินผล | 3 | 4 | สูง | 2 | 5.1.2 ติดตามและ | คณะ
|  |  |  | หลักสูตรยังไม่เพียงพอ |  |  | (12) |  | ประเมินผลหลักสูตร | ก.ย. 56
อย่างสม่ำเสมอ
|  |  |  | 5.1.3 ข้อมูลที่ได้ ไม่สอดคล้อง | 3 | 4 | สูง | 2 | 5.1.3 ปรับปรุงแบบ | คณะ
|  |  |  | ทำให้ไม่สามารถนำไปปรับปรุง |  |  | (12) |  | ประเมินให้เหมาะสม | ก.ย. 56
|  |  |  | พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น |  |  |  |  | สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน
มร.คส ๖